## Plan de Liberaciones
|  | PLAN DE LIBERACIONES-CRONOGRAMA |  | <<OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES>>
Proyecto | Servicio de análisis y validación de datos geoespaciales de los polígonos de cultivo de café, caco y palma aceitera.
Responsable | DAVID LAIZA TORRES
Fecha de actualización | 2026-11-30
ID | Historia de Usuario | Estimación de Esfuerzo | Prioridad | Entregable (Release) | Fecha Estimada de Liberación/Entrega | Fecha de Liberación/Entrega | Sprint | Fecha de Inicio de Sprint | Fecha Estimada de Liberación/Entrega del Sprint | Fecha de Liberación/Entrega | Criterios de Terminado del Sprint | Comentarios
2421-2025-001 | - Diseñar y entregar la estructura base de la GDB + diccionario de datos - Script de superposición y limpieza topológica (V1) + capa piloto - Geoproceso de exclusiones piloto + Polígonos_Validados_30d | 50 | Alta | v1 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 1 | 2025-12-23 | 2025-12-23
2421-2025-002 | - Script revisión tabular (v1) + reporte inconsistencias - Script detección polígonos ≤4 vértices + capa VertexFlag_30d - Control de versiones y respaldos (v1) - Informe técnico parcial 1 | 50 | Alta | v1 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 1 | 2025-12-23 | 2025-12-23
2421-2025-003 | - Actualizar GDB (v2) con campo FUENTE + validación dominios - Superposición y limpieza topológica regional - Geoproceso de exclusiones regional - Script revisión tabular (v2) + reporte comparativo 30-60 días - Script detección extendida polígonos ≤4 vértices | 50 | Alta | v2 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 1 | 2025-12-23 | 2025-12-23
2421-2025-004 | - Generar visor y temáticos de avance (v1) - Reporte técnico mensual con incidencias - Control de versiones y respaldos (v2) + matriz input-output - Informe técnico parcial 2 con matriz de riesgos actualizada | 50 | Alta | v2 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 1 | 2025-12-23 | 2025-12-23
2421-2025-005 | - Entregar GDB final integrada + documentación técnica - Consolidar paquete de automatización (scripts, runner, README) - Informe técnico final con lecciones aprendidas | 50 | Alta | v2 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 1 | 2025-12-23 | 2025-12-23
MCVS-203 |  |  |  |  | 2025-10-30 | 2025-12-29
Resolución Ministerial N° -2022-MIDAGRI | [5 empty] | Página 1 de 1
Formulas:
Fecha de Liberación/Entrega = [Fecha Estimada de Liberación/Entrega]+60

## Hoja1
Módulo | Tema | Duración | Modalidad
1 | Arquitectura de ArcGIS Server y PostgreSQL | 2 horas | Teórico
2 | Publicación de servicios seguros | 3 horas | Teórico-práctico
3 | Conexiones de lectura y roles en PostgreSQL | 2 horas | Práctico
4 | Herramientas de geoprocesamiento | 3 horas | Práctico
5 | Base de publicación tipo réplica | 2 horas | Teórico-práctico |  | 24000 | 7200
6 | Mantenimiento preventivo de PostgreSQL | 3 horas | Práctico |  |  | 9600
7 | Monitoreo y trazabilidad | 2 horas | Teórico
8 | Documentación técnica y estándares | 1 hora | Teórico
|  |  |  | Servicio | Tipo | Prioridad | RTO | RPO
|  |  |  | Mapas de riesgo | Consulta | Alta | 2h | 15min
|  |  |  | Impresión institucional | Geoprocesamiento | Media | 4h | 1h
|  |  |  | Base de datos de edición | PostgreSQL | Alta | 1h | 5min
|  |  |  | Servicios públicos | Web | Media | 6h | 1h
|  |  |  | Actividad | Frecuencia | Responsable
|  |  |  | Simulacro de DR | Trimestral | Equipo técnico
|  |  |  | Auditoría de roles | Mensual | Seguridad TI
|  |  |  | Validación de backups | Semanal | DBA
|  |  |  | Revisión de certificados | Mensual | Infraestructura
|  |  |  | Actualización del plan | Semestral | Coordinador GIS

## Listas
0.5
0
1
2
3
5
8
13
20
40
50
100
Cifrar
To Do
En curso
Terminado
Épica1
Épica2
Épica3
1
2
3
Tipo usuario 1
Tipo usuario 2
Tipo usuario 3
Release1
Release2
Release3